## Sheet1
Product Backlog
STATUS | PRIORIDADE | ID | ID Associada | Status | Nome | Descrição | Pontos (Fibonacci) | Prioridade | SPRINT
CONCLUÍDO | ESSENCIAL
PROGRESSO | IMPORTANTE | 1 |  | CONCLUÍDO | Site institucional | Site institucional da solução | 21 | ESSENCIAL | 1
PENDENTE | DESEJÁVEL | 2 |  | CONCLUÍDO | DER | Diagrama de entidade e relacionamento | 5 | ESSENCIAL | 1
|  | 3 |  | CONCLUÍDO | Proto Persona | Documento com as personas do projeto e suas dificuldades | 5 | ESSENCIAL | 1
|  | 4 |  | CONCLUÍDO | Azure | Ambiente azure configurado | 1 | ESSENCIAL | 1
|  | 5 |  | CONCLUÍDO | GIT | Ambiente GIT configurado | 5 | ESSENCIAL | 1
|  | 6 |  | CONCLUÍDO | Story Board | Story Board | 8 | ESSENCIAL | 1
|  | 7 |  | CONCLUÍDO | Projeto Individual | Mini Projeto Individual de Java | 13 | ESSENCIAL | 1
|  | 8 |  | CONCLUÍDO | User Stories | Histórias de usuário | 5 | ESSENCIAL | 1
|  | 9 |  | CONCLUÍDO | Cliente Linux | Ambiente Linux (WSL) configurado | 5 | ESSENCIAL | 1
|  | 10 |  | CONCLUÍDO | Requisitos | Levantamento de requisitos | 3 | ESSENCIAL | 1
|  | 11 |  | CONCLUÍDO | Plano de resposta | Lições aprendidas do semestre passado | 3 | IMPORTANTE | 1
|  | 12 |  | CONCLUÍDO | Desenho de Solução | Desenho de negócio e técnico da solução | 8 | IMPORTANTE | 1
|  | 13 |  | CONCLUÍDO | Objetivos do projeto | O que pretendemos adquirir de bom com esse projeto | 3 | IMPORTANTE | 1
|  | 14 |  | CONCLUÍDO | Visita Virtual | Entrevista com as personas do projeto | 13 | ESSENCIAL | 1
|  | 15 |  | CONCLUÍDO | Inovação proposta | Definição da inovação para o sistema |  | ESSENCIAL | 1
|  |  | 1.1 | PENDENTE | Dashboard | Dashboard personalizada para exibição de informações | 8 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.2 | PENDENTE | Sistema de alertas | Sistema para de redução de riscos | 5 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.3 | PENDENTE | Graficos e informaçoes atualizadas | Gráficos para representação de informações numéricas | 5 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.4 | PENDENTE | Site intuitivo | Facilitar as ações do usuário, com layout organizado, botões de interação e instruções curtas. | 8 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.5 | PENDENTE | Níveis de acesso | Acessos hierarquicos, onde alguns usuários tem acessos totais e outros com restrições | 8 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.6 | PENDENTE | Cadastro por filiais | Tela que permite cadastrar as filiais da empresa | 3 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.7 | PENDENTE | Conexão com nuvem | Subida dos dados com a nuvem | 13 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.8 | PENDENTE | Quem somos nós | Texto de apresentação da empresa | 3 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.9 | PENDENTE | ChatBox | IA que tira dúvidas dos clientes e abre chamados | 8 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.10 | PENDENTE | NewsLetter | Assinatura para receber informações novas sobre o site e atualizações | 5 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.11 | PENDENTE | Cadastro Principal e filhos | Cadastro principal da empresa e cadastros específicos dos funcionários | 5 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.12 | PENDENTE | Histórico/Log de registros | Um log de registros de problemas e resoluções | 5 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.13 | PENDENTE | Simulador | Local para testar um cenário de análise de ambiente | 8 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.14 | PENDENTE | Fluxo de acesso (Inovação) | Captação da quantidade de usuários para uso posterior da informação | 13 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.15 | PENDENTE | Relatórios (Semana, Mês e Ano) | Abas selecionáveis com históricos de diferentes períodos | 8 | DESEJÁVEL
|  |  | 1.16 | PENDENTE | Alertas sobrepostos | Alertas que sobrepõe outras telas e páginas | 5 | DESEJÁVEL